## 电商系统
项目名称：米淘乐
备注：开始日期或者结束日期可以是同一天
开始日期 | 模块 | 子任务 | 计划完成日期 | 完成率 | 负责人 | 备注
2017-11-03 | 完成页面整理 |  | 2017-11-03 |  | 胡帆
2017-11-04 | 数据库设计与使用 | 数据库完善与创建 |  |  | 胡帆
|  | 创建DTO和XML映射关系斌并且完成测试 |  |  | 胡帆
2017-11-06 | 完成DAO、service、Controller | 需求分析 |  |  | 胡帆
|  | DAO、service、Controller |  |  | 胡帆
2017-11-08 | 完成前台页面与后台的整合 | 完成手机列表的显示 |  |  | 胡帆
完成手机回收流程
|  | 完成提交订单 |  |  | 胡帆
2017-11-10 | 完成收尾，优化项目 |  | 2017-11-07 |  | 胡帆
| 项目提交 |  | 2017-11-10 |  | 胡帆